## Sheet1
Bảng Kế Hoạch Nhóm 4
| link github | https://github.com/trantan9998/nhom_4_d16ht01?fbclid=IwAR3bV8iUYdLjMoD9ZYgtYxsDTbZUwLDfYSu8m75ohbgsW3lYfbphS96lq0o
| Tuần | Nội dung thực hiện | Người thực hiện |  | Tiến độ
| Tuần 1 | Khảo sát, chọn đề tài, xác định các chức năng (Use case) | Cả Nhóm | 20/9/2019 | Đã hoàn thành
|  | Lập kế hoạch thực hiện |  | 20/9/2019 | Đã hoàn thành
|  | Thiết kế CSDL |  | 20/9/2019 | Đã hoàn thành
| Tuần 2 | Thiết kế giao diện trang chủ (Site Ecommerce) |  | 27/9/2019
Thiết kế view đăng nhập (Site Ecommerce)
| Tuần 3 | Thiết kế sản phẩm chi tiết |  | 2019-04-10
Thiết kế giỏ hàng
Thiết kế liên hệ
Thiết kế đánh giá
Thiết kế sản phẩm liên quan
Thiết kế slideshow
Thiết kế trang quản trị
Thiết kế trang thanh toán
| Tuần 4 | Thiết kế các form đưa csdl lên trang quản trị |  | 2019-11-10
Xây dựng các chức năng cho trang chủ (phân trang, gửi email, thêm vào giỏ hàng, đánh giá, tìm kiếm...)
| Tuần 5 | Xây dựng thanh toán online |  | 18/10/2019
| Tuần 6 | Kiểm tra lại toàn bộ chức năng và sửa lỗi phát sinh |  | 28/10/2019